# PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Gestión Bibliotecaria Inteligente - SIGBI Trabajo final del curso Java AI Full Stack - MitoCode

AN080 - N.º AN-2026-008

## Datos principales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Gestión Bibliotecaria Inteligente (SIGBI) |
| Código del documento | AN080 |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 2026-09-15 |
| Autor | Dante Willy Quispe Madueño |
| Estado | Vigente |
| Horizonte | 2026-09-14 -> 2026-09-30 - 13 días laborables - 52 horas efectivas |
| Fecha máxima de entrega | 2026-09-30 |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-14 | D. Quispe | Versión inicial. Convierte la estimación de AN010 (Anexo A) en dos productos entregables y una etapa de cierre, con criterios de terminado y orden de recorte. |
| 1.1 | 2026-09-15 | D. Quispe | RF-14 reclasificado a prioridad B (ver AN030 v1.1): el asistente entra en la lista de recortes y RF-15 sale de ella por estar ya implementado. Se registra el estado real del Producto 1. |

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Autor | Dante Willy Quispe Madueño |  |
| Revisor | Docente del curso - MitoCode |  |

## 1. Estado actual

Verificado contra el árbol del repositorio el 2026-09-14.

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Documentación AN/EST | Cerrada. AN010-AN130 y EST010/EST020 escritos. Los que describen el sistema en marcha (AN100, AN120, AN130) quedan a la espera de verificación |
| Diseño | Cerrado. Archivo de Figma con foundations, componentes, nueve pantallas y la variante móvil; contrastes calculados |
| Esquema de base de datos | Creado y verificado. Las cinco tablas de dominio existen en Supabase con sus claves e índices (AN070 v1.1) |
| Backend - infraestructura | Heredada y operativa. CRUDImpl, IGenericRepo, ICRUD, ResponseExceptionHandler, seguridad OAuth2, Spring AI |
| Backend - dominio | Completo. Las cinco entidades con su CRUD, las reglas RN-01 a RN-14 y el control global de excepciones |
| Frontend - infraestructura | Heredada y operativa. GenericService<T>, patrón store con signals, interceptores, guarda, layout |
| Frontend - pantallas | Completas. Las seis de gestión más los dos asistentes; las de MediApp salieron del repositorio |
| IA | Readaptada. El asistente (RF-14) responde sobre catálogo y reservas con herramientas de solo lectura. El RAG (RF-19) se retiró con MediApp |
| backend/.agents/ | Creado. Dos specs, dos agentes y un workflow, con su README. Cubre el requisito sección 6 del enunciado, que pide una spec y un agente |
| Repositorio público | Sin publicar. Requisito sección 8 |

El punto de partida se resume en una frase: está todo decidido y no hay nada construido. El plan no tiene que resolver incógnitas de diseño; tiene que caber en el calendario.

### 1.1 El calendario

| Desde | lunes 2026-09-14 |
| --- | --- |
| Hasta | miércoles 2026-09-30 |
| Días laborables | 13 |
| Horas efectivas (4 h/día) | 52 |
| Estimación de AN010 sección A.2 | 54 |
| Diferencia | -2 h |

No hay holgura. El margen no sale de trabajar más rápido: sale de la lista de recortes de Sección 7.2, que está decidida de antemano para no tener que decidirla con prisa.

## 2. Principio rector

Primero lo que se evalúa, y de punta a punta.

Tres consecuencias operativas:

- Vertical antes que horizontal. No se construyen las cinco entidades y después las cinco pantallas: se construye Book entero -entidad, repositorio, servicio, DTO, controlador, servicio de frontend, store, pantalla- y se comprueba que funciona. La segunda entidad tarda la mitad porque el camino ya está abierto y los errores de convención ya salieron.

- Lo heredado no se toca hasta el final. CRUDImpl, los interceptores y el módulo de IA se usan tal cual. Mejorar infraestructura que ya funciona no suma un punto en la evaluación y consume horas del núcleo.

- Lo sacrificable se identifica antes de empezar. El panel, la retirada del dominio médico y el control de disponibilidad están marcados como recortables desde hoy (sección 7.2). Un recorte planificado es una decisión; un recorte el día 29 es un accidente.

Lo que este principio prohíbe: renombrar el paquete com.mitocode al empezar -se hizo al final, ver D-01-, añadir Flyway, introducir una librería de estado, escribir pruebas unitarias de la infraestructura heredada, o "aprovechar para" cualquier cosa. Todo eso está fuera hasta que H-2 esté cerrado.

## 3. Producto 1 - la API responde (14-18 sep - 20 h)

Objetivo: que los 21 endpoints de AN010 sección 6.3 respondan correctamente y que las reglas RN-01 a RN-14 se cumplan aunque nadie use la interfaz.

Hito H-1 - viernes 2026-09-18.

| # | Actividad | Horas | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entidades JPA | 4 | Category, Book, Client, Reservation, ReservationDetail. PK id<Clase> de tipo Integer con IDENTITY (TB-03), nullable y length explícitos, cascade = ALL en la cabecera, @EqualsAndHashCode(onlyExplicitlyIncluded = true) |
| 1.2 | Repositorios y servicios | - | Incluido en 1.1: cada uno es una interfaz que extiende IGenericRepo / ICRUD y una implementación que solo declara getRepo() |
| 1.3 | DTOs y validaciones | 3 | Jakarta Validation con las longitudes de AN070. Los mensajes salen de messages.properties, en español |
| 1.4 | Controladores CRUD | 3 | Categorías, libros y clientes. /v1/<recurso>, ResponseEntity, @Valid, Location en el 201 |
| 1.5 | Servicio y controlador de reserva | 6 | La pieza crítica. RN-04, RN-06, RN-08, RN-09, RN-10 y el marcado de RN-07, todo en una transacción |
| 1.6 | Verificación de la API | 4 | CP-01 a CP-25 ejecutados contra la API, sin interfaz |
|  | Total | 20 |  |

### 3.1 Orden dentro de la semana

lun 14   Category + Book completos (entidad -> controlador) -- se valida la convención

mar 15   Client + Reservation + ReservationDetail

mié 16   DTOs, validaciones y controladores CRUD

jue 17   Servicio de reserva: transacción, RN-04/06/08/09/10

vie 18   CP-01 a CP-25 contra la API  ----------------------- H-1

El lunes se construye una sola entidad de punta a punta. Si la convención de la PK está mal, se descubre el día 1 con una entidad, no el día 4 con cinco.

### 3.2 Criterio de aceptación de H-1

- Los 21 endpoints responden con el código correcto de AN040 sección 5.1.

- POST /v1/reservations con tres libros deja una cabecera y tres detalles.

- POST /v1/reservations con details: [] devuelve 400, no 500 (CP-13).

- Una reserva con un libro inexistente no graba nada (CP-19).

- Ningún error devuelve una traza de Java (CP-23, CP-24).

- ./mvnw -DskipTests compile sin advertencias nuevas (TB-14).

Si H-1 se retrasa, el plan se desvía y hay que aplicar sección 7.2 inmediatamente, no la semana siguiente.

## 4. Producto 2 - la aplicación se usa (21-25 sep - 20 h)

Objetivo: que un bibliotecario registre una reserva de tres libros desde el navegador y la vea en el listado, sin tocar la API.

Hito H-2 - viernes 2026-09-25.

| # | Actividad | Horas | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Servicios, modelos y stores | 4 | Un servicio por recurso extendiendo GenericService<T>; un store con httpResource que expone $datos, $loading, $error y reload() (TW-03, TW-04) |
| 2.2 | Pantallas de mantenimiento | 8 | category, book + book-dialog, client. Tabla, filtros, diálogo, confirmación de borrado y los cinco estados de AN050 sección 6 |
| 2.3 | Asistente de reserva | 6 | reservation-wizard: tres pasos, reglas de avance, envío único, conservación de la selección ante error |
| 2.4 | Listado de reservas | 3 | Títulos como chips en la fila (RF-10) y filtro por cliente (RF-11) |
| 2.5 | Panel | 2 | Cuatro indicadores y gráfico por categoría. Recortable |
|  | Total | 23 |  |

23 horas estimadas en una semana de 20. El desajuste es real y su salida es sección 7.2: el panel (2 h) sale primero y deja la semana en 21 h. La hora restante sale de que la segunda y la tercera pantalla de mantenimiento cuestan menos que la primera.

### 4.1 Orden dentro de la semana

lun 21   Servicios, modelos y stores de los cuatro recursos

mar 22   Pantalla de categorías completa -- plantilla de las demás

mié 23   Libros + book-dialog - Clientes

jue 24   reservation-wizard

vie 25   Listado de reservas - recorrido completo desde la interfaz ---- H-2

### 4.2 Criterio de aceptación de H-2

- Se registra una reserva de tres libros desde la interfaz y aparece en el listado.

- Los títulos de una reserva se ven en la fila, sin abrir un detalle (RF-10).

- "Ver reservas" desde un cliente devuelve solo las suyas (RF-11).

- Un error del backend se muestra bajo el campo que lo provocó, en español.

- La pantalla de libros no desborda horizontalmente a 390 px (RNF-07).

- Ningún componente inyecta HttpClient (TW-03).

## 5. Etapa de cierre (28-30 sep - 12 h)

Objetivo: convertir una aplicación que funciona en una entrega evaluable.

Hito H-3 - miércoles 2026-09-30.

| # | Actividad | Horas | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Readaptación del asistente de IA al dominio | 3 | RF-14, prioridad B. Recortable - no lo exige el enunciado |
| 3.2 | Specs y agentes en backend/.agents/ | 3 | Requisito sección 6 del enunciado, no un extra |
| 3.3 | Retirada del dominio médico y renombrado del paquete | 3 | Higiene. Recortable |
| 3.4 | Carga de datos y recorrido de aceptación (AN120) | 2 | Verifica AN100 y cierra AN130 |
| 3.5 | README final, revisión de .gitignore y publicación | 2 | Requisito sección 8 del enunciado |
|  | Total | 13 |  |

### 5.1 El orden aquí no es negociable

3.2 y 3.5 son requisitos explícitos del enunciado: sin ellos la entrega está incompleta por definición, aunque la aplicación funcione perfectamente. Van antes que 3.1 y 3.3, que son respectivamente un extra y limpieza.

Cuidado con confundir 3.1 y 3.2. El sección 6 del enunciado pide specs y agentes de desarrollo -eso es 3.2, y es obligatorio- no un asistente dentro de la aplicación. 3.1 es un añadido propio del proyecto. Esta confusión mantuvo RF-14 clasificado como prioridad A hasta el 2026-09-15; ver la corrección en AN030 sección 3.1.

lun 28   Asistente readaptado + specs y agentes  (3.1, 3.2)

mar 29   Retirada del dominio médico              (3.3)  -- lo primero que se recorta

mié 30   Aceptación, README, publicación          (3.4, 3.5) -- H-3

Si el día 29 no está hecho 3.3, se publica con el dominio médico dentro y el README explica en un párrafo qué es SIGBI y qué es base heredada en retirada. Es feo y es aceptable; no publicar, no lo es.

## 6. Definición de terminado (DoD)

### 6.1 Una unidad de trabajo está terminada cuando...

| # | Criterio |
| --- | --- |
| 1 | Compila sin advertencias nuevas (./mvnw -DskipTests compile, npm run build) |
| 2 | Cumple el estándar que le aplica: EST010 para persistencia, EST020 para el backend, TW-* para el frontend |
| 3 | Su regla de negocio se verifica contra la API, no solo desde la interfaz (RNF-10) |
| 4 | Sus cinco estados están cubiertos si es una pantalla de datos: cargando, con datos, vacío, error, filtrado sin resultados |
| 5 | No introduce ningún texto visible en inglés ni ningún identificador en español (RNF-03) |
| 6 | No versiona ningún secreto (RNF-04) |
| 7 | Está en un commit con mensaje que dice qué cambia, no "avances" |

### 6.2 La entrega está terminada cuando...

| # | Criterio | Origen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Los RF de prioridad A están implementados y verificados | ME-01 |
| 2 | Las 8 funcionalidades del enunciado sección 4 están cubiertas | ME-02 |
| 3 | Las 7 funcionalidades del enunciado sección 5 están cubiertas | ME-03 |
| 4 | Hay al menos una spec y un agente versionados | ME-04, ME-05 - enunciado sección 6 |
| 5 | El repositorio contiene cero secretos | ME-06 |
| 6 | Un tercero levanta el sistema siguiendo solo el README, sin preguntar nada | ME-07 - RNF-06 |
| 7 | El repositorio es público | enunciado sección 8 |
| 8 | AN120 se ha ejecutado entero y AN130 está firmado | - |

El criterio 6 es el que más se subestima: se comprueba en una máquina limpia o con el repositorio clonado en otra carpeta, no en el entorno donde se desarrolló. Una variable exportada hace tres semanas en la terminal de trabajo no existe para el evaluador.

## 7. Riesgos y recortes

### 7.1 Riesgos vivos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 54 h estimadas contra 52 disponibles | Alta | Alto | Lista de recortes cerrada de antemano (sección 7.2). Revisión en H-1 y H-2 |
| R-02 | El servicio de reserva se complica y H-1 se pasa del 18 | Media | Alto | Es la ruta crítica: se aborda el jueves 17, con el miércoles como colchón. Si el viernes no está, se recorta el mismo viernes |
| R-03 | El dominio médico confunde al evaluador | Media | Medio | 3.3 lo retira. Si se recorta, el README lo explica explícitamente |
| R-04 | ddl-auto: update no borra ni renombra columnas | Media | Medio | En desarrollo se recrea la base tras un renombrado. Documentado en AN070 sección 6.1 y TD-08 |
| R-05 | AUTH_MODE desalineado entre frontend y backend: todo responde 401 | Media | Medio | Documentado en README, TC-07 y AN110 sección 7. Ante cualquier duda, la seguridad se desactiva: es opcional |
| R-06 | backend/.agents/ no existe y es requisito sección 6 | Alta | Alto | 3.2 lo crea el lunes 28. No se recorta bajo ninguna circunstancia |
| R-07 | El repositorio sigue privado | Alta | Alto | 3.5, el día 30. Es requisito sección 8 |
| R-08 | Dependencia de OpenAI para RF-14 | Baja | Bajo | El núcleo (RF-01 a RF-13) opera sin clave. El asistente informa de que no está configurado |

R-06 y R-07 comparten una característica: no son riesgos técnicos, son olvidos posibles. Su mitigación es que estén escritos aquí y en el DoD, no una solución de ingeniería.

### 7.2 Orden de recorte

Decidido hoy. Si hay que recortar, se recorta en este orden y sin volver a discutirlo:

| Orden | Qué se recorta | Horas | Qué se pierde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.º | Panel (dashboard) - RF-17, prioridad B | 2 | Un resumen agradable. El enunciado sección 5 pide cinco pantallas y el panel no está entre ellas |
| 2.º | Asistente de IA - RF-14, prioridad B (tarea 3.1) | 3 | La función más vistosa del producto, pero el enunciado no la pide. Su posición es la más discutible de la lista: el curso es de Java AI Full Stack y un evaluador puede valorarla. Si el tiempo alcanza, se conserva |
| 3.º | Retirada del dominio médico - 3.3 | 3 | Higiene del repositorio. Se compensa con un párrafo del README |

Total recortable: 8 h - frente a las 7 h de la versión 1.0.

RF-15 sale de esta lista. El control de disponibilidad ya está implementado (RN-06, RN-07 y RN-13 en ReservationServiceImpl), así que recortarlo ya no ahorra tiempo: habría que borrar código.

Lo que no se recorta nunca: los 13 RF de prioridad A, las specs y agentes (sección 6 del enunciado), el README verificado y la publicación del repositorio (sección 8). Antes se entrega sin panel, sin asistente y sin limpieza que sin ellos.

## 8. Gobernanza

| Aspecto | Regla |
| --- | --- |
| Responsable | Dante Willy Quispe Madueño. Un solo desarrollador: no hay reparto ni dependencias entre personas |
| Ritmo | 4 horas efectivas por día laborable |
| Punto de control | Al cierre de cada hito (H-1, H-2, H-3), contra el criterio de aceptación de su sección |
| Decisión de recorte | En el punto de control, aplicando sección 7.2 en orden. Nunca a mitad de semana ni "sobre la marcha" |
| Control de cambios | Un cambio de alcance se escribe en el documento que le corresponde (AN010, AN030 o AN050) antes de programarlo. Lo que no está en la documentación, no se implementa |
| Versionado | Monorepo. Un cambio de contrato toca backend y frontend en el mismo commit (DA-04) |
| Trazabilidad | Cada actividad de sección 3-sección 5 referencia su RF, su RN o su requisito del enunciado. Una actividad sin origen documental no entra en el plan |

### 8.1 Seguimiento

| Hito | Fecha | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 2026-09-18 | sección 3.2 - la API responde y las reglas se cumplen | En curso, adelantado |
| H-2 | 2026-09-25 | sección 4.2 - el flujo completo funciona desde la interfaz | Pendiente |
| H-3 | 2026-09-30 | sección 6.2 - la entrega está terminada | Pendiente |

Estado real al 2026-09-15 (segundo día de las cinco jornadas del Producto 1):

| Actividad de sección 3 | Horas previstas | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Entidades JPA | 4 | Las cinco, verificadas contra el esquema real |
| 1.3 DTOs y validaciones | 3 |  |
| 1.4 Controladores CRUD | 3 |  |
| 1.5 Servicio de reserva | 6 | RN-03 a RN-10 y RN-13 |
| 1.6 Verificación CP-01...CP-25 | 4 | Bloqueada: la API responde 401 y hace falta decidir PA-02 |

La aplicación arranca contra Supabase y Hibernate creó las cinco tablas conforme a AN070. Lo único que falta de H-1 es la verificación, y su bloqueo no es técnico sino de decisión: mientras la seguridad esté activa no se puede ejecutar AN120 sección 4.2 sin un token. También se adelantó la tarea 3.2 de la etapa de cierre: backend/.agents/ ya existe.

### 8.2 Ruta crítica

Entidades -> Servicio de reserva -> Asistente de reserva -> Aceptación -> Publicación

4 h            6 h                      6 h                  2 h           2 h

Todo lo demás se puede reordenar. El servicio de reserva es el cuello de botella: es lo único transaccional, lo único con reglas propias y lo que alimenta la pantalla más cara. El indicador de alarma es concreto - si el viernes 18 POST /v1/reservations no graba cabecera y detalles correctamente, el plan está desviado y sección 7.2 se aplica ese mismo día.

## Referencias

- evaluación-final/EvFinal_Java_AI_Full_Stack_MitoCode.pdf - enunciado; origen de los requisitos sección 4, sección 5, sección 6 y sección 8.

- AN010-análisis-técnico-funcional.md - Anexo A: estimación, cronograma y ruta crítica.

- AN030-requerimientos-del-producto-prd.md - prioridades de los RF y métricas ME-01 a ME-08.

- AN040-requerimientos-técnicos-trd.md - requisitos TW/TB/TD/TC verificables.

- AN050-diseño-ui-ux.md - AN060-flujos-de-navegación-appflow.md - lo que hay que construir en el producto 2.

- AN120-guía-de-prueba-de-aceptación.md - recorrido de verificación de la etapa de cierre.